CONTROL 4 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO – EDT, CARTA GANTT Y GESTIÓN DE RIESGOS

Objetivo:

Desarrollar la planificación formal del proyecto mediante la estructuración del trabajo, la programación temporal y la identificación de riesgos, permitiendo establecer una base sólida para la ejecución y control del proyecto de software.

El estudiante deberá entregar un informe estructurado que incluya:

Estructura del informe:

1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

- Descomposición jerárquica del proyecto en:

  - Fases

  - Entregables

  - Actividades

- Mínimo 3 niveles de desagregación

- Identificación de paquetes de trabajo

- Codificación (ej: 1.0, 1.1, 1.1.1)

1.0 Sistema de Gestión "Imprenta Pro"

Proyecto (Nivel 1)

1.1 Análisis / Ingeniería de Requisitos

Fase (Nivel 2)

1.1.1 Identificación y definición de Stakeholders

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

1.1.2 Especificación de Requisitos de Software (ERS)

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

1.1.3 Definición formal del alcance y objetivos

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

1.2 Diseño del Sistema

Fase (Nivel 2)

1.2.1 Diseño de Mockups y prototipos (UX/UI)

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

1.2.2 Modelado de base de datos (Modelo E-R)

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

1.2.3 Elaboración de Diagramas UML (Casos de Uso)

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

1.3 Desarrollo e Implementación

Fase (Nivel 2)

1.3.1 Configuración del entorno de desarrollo y BBDD

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

1.3.2 Programación del Módulo de Inventario y Proveedores

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

1.3.3 Programación del Módulo Organizacional (Roles/Asistencia)

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

1.4 Control de Calidad (Pruebas)

Fase (Nivel 2)

1.4.1 Ejecución de pruebas funcionales y de aceptación

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

1.4.2 Pruebas de integración con procesos de terceros

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

1.5 Cierre y Despliegue

Fase (Nivel 2)

1.5.1 Elaboración de manuales de usuario y técnicos

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

1.5.2 Diseño y ejecución del plan de capacitación

(Nivel 3: Paquete de trabajo)

Debe incluir:

- Representación visual (árbol o esquema jerárquico)

2. Carta Gantt del Proyecto / Roapmap del Proyecto

- Planificación temporal del proyecto considerando:

  - Actividades definidas en la EDT

  - Duración estimada de cada actividad

  - Dependencias (si aplica)

- Identificación de:

  - Hitos principales

Debe incluir:

- Diagrama tipo Gantt (puede ser Excel, Project, u otra herramienta)

- Fechas de inicio y término

- Estructura de los sprint.

| Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Duración: 3 semana | Duración: 5 semanas | Duración: 6 semanas | Duración: 3 semanas | Duración: - |
| Fecha: 16/03 – 05/04 | Fecha: 06/04 – 10/05 | Fecha: 11/05 – 21/06 | Fecha: 22/06 – 12/07 | Fecha: Desde – Hasta |
| Goal: Definición del Business Case, levantamiento de requisitos (ERS) y análisis de stakeholders | Goal: Diseño de la arquitectura de software, modelado de base de datos y creación de Mockups (UX/UI). | Goal: Desarrollo técnico del Módulo de Inventario y el Módulo Organizacional (Backend y Frontend). | Goal: Ejecución de pruebas funcionales, de aceptación y de integración con procesos externos. | Goal: - |

| Cód. EDT | Actividad (Paquete de Trabajo) | Duración Estimada | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Identificación y definición de Stakeholders | 1 semana | --- |
| 1.1.2 | Especificación de Requisitos de Software (ERS) | 1 semana | 1.1.1 |
| 1.1.3 | Definición de alcance y objetivos | 1 semana | 1.1.2 |
| 1.2.1 | Diseño de Mockups y prototipos (UX/UI) | 2 semanas | 1.1.3 |
| 1.2.2 | Modelado de base de datos (Modelo E-R) | 2 semanas | 1.2.1 |
| 1.2.3 | Elaboración de Diagramas UML (Casos de Uso) | 1 semana | 1.2.2 |
| 1.3.1 | Configuración del entorno de desarrollo y BBDD | 1 semana | 1.2.3 |
| 1.3.2 | Programación del Módulo de Inventario | 3 semanas | 1.3.1 |
| 1.3.3 | Programación del Módulo Organizacional | 2 semanas | 1.3.2 |
| 1.4.1 | Ejecución de pruebas funcionales y de aceptación | 1.5 semanas | 1.3.3 |
| 1.4.2 | Pruebas de integración con procesos de terceros | 1.5 semanas | 1.4.1 |
| 1.5.1 | Elaboración de manuales de usuario y técnicos | 1 semana | 1.4.2 |
| 1.5.2 | Diseño y ejecución del plan de capacitación | 1 semana | 1.5.1 |

3. Gestión de Riesgos del Proyecto

3.1 Identificación de riesgos

- Mínimo 10 riesgos relevantes

- Asociados al contexto del proyecto y categorizados según análisis PESTEL

| N° | Riesgo identificado | Categoría Pestel |
| --- | --- | --- |
| R1 | Cambios en la normativa laboral: Modificaciones legales que afecten el cálculo de horas extra o a la asistencia de registrado en el sistema. | Político |
| R2 | Inflación de insumos: Aumento crítico en el precio de papel y tintas que desvíe el presupuesto del proyecto hacia la operación. | Económico |
| R3 | Pérdida de clientes críticos: Retrasos en el despliegue (Sprint 3) que causen quiebres de servicio con clínicas u hospitales. | Social |
| R4 | Resistencia al cambio: Rechazo del personal de la imprenta a abandonar el uso de procesos manuales (Excel/Word). | Social |
| R5 | Brecha digital: Posible dificultad de los operarios para utilizar los módulos debido a baja capacitación técnica previa. | Social |
| R6 | Falla de integración: Inconsistencia de datos entre el Módulo de Inventario y el de Producción (punto crítico del feedback). | Tecnológico |
| R7 | Incompatibilidad externa: Fallas en la comunicación de estados con los trabajadores del troquelado externo. | Tecnológico |
| R8 | Pérdida de integridad: Daño en la base de datos por fallas en el entorno de desarrollo o falta de backups. | Tecnológico |
| R9 | Regulaciones de residuos: Posibles nuevas leyes o regulaciones ambientales sobre la trazabilidad del papel reciclado no contempladas en el diseño inicial. | Ambiental |
| R10 | Incumplimiento de privacidad: Vulneración de la Ley de Protección de Datos al almacenar RUT y sueldos de trabajadores sin cifrado adecuado. | Legal |

3.2 Análisis de riesgos

Para cada riesgo:

- Probabilidad (escala del 1 al 5)

- Impacto (escala del 1 al 5)

- Nivel de riesgo (combinación de ambos)

| N° | Riesgo identificado | Impacto (1-5) | Probabilidad (1-5) | Nivel de riesgo (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambios en la normativa laboral | 5 | 3 | 15 |
| R2 | Inflación de insumos | 5 | 1 | 5 |
| R3 | Pérdida de clientes críticos | 3 | 1 | 3 |
| R4 | Resistencia al cambio | 5 | 1 | 5 |
| R5 | Brecha digital (Baja capacitación) | 5 | 4 | 20 |
| R6 | Falla de integración (Inventario/Producción) | 4 | 3 | 12 |
| R7 | Incompatibilidad con procesos externos | 3 | 3 | 9 |
| R8 | Pérdida de integridad de datos | 5 | 2 | 10 |
| R9 | Regulaciones de residuos ambientales | 2 | 2 | 4 |
| R10 | Incumplimiento de Ley de Privacidad | 5 | 2 | 10 |

3.3 Matriz de riesgos

Representación visual (probabilidad vs impacto)

| PROBABILIDAD | Constante (5) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moderado (4) |  |  |  |  | R5 |
|  | Ocasional (3) |  |  | R7 | R6 | R1 |
|  | Posible (2) |  | R9 |  |  | R8, R10 |
|  | Improbable (1) |  |  | R3 |  | R2, R4 |
|  |  | Insignificante (1) | Menor (2) | Crítico (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5) |
|  |  | IMPACTO |  |  |  |  |

3.4 Plan de respuesta

- Estrategia:

  - Evitar

  - Mitigar

  - Transferir

  - Aceptar

- Acción concreta definida

| N° | Riesgo identificado | Nivel de riesgo (I x P) | Owner (Responsable) | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambios en normativa laboral | 15 | Alonso González | Diseñar el módulo de asistencia con parámetros de horas configurables. |
| R2 | Inflación de insumos | 5 | David Ramírez | Monitorear variaciones de precios y mantener contacto con los proveedores de papel actuales. |
| R3 | Pérdida de clientes críticos | 3 | Samuel Aburto | Realizar un despliegue por fases (paralelo) para no interrumpir los pedidos de clínicas y hospitales. |
| R4 | Resistencia al cambio | 5 | Carlos Cerda | Involucrar a los operarios en las pruebas de usuario (Sprint 3) para que se familiaricen con la herramienta. |
| R5 | Brecha digital (Baja capacitación) | 20 | Lorenzo Cotta | Ejecutar un plan de capacitación intensivo con manuales visuales simples, según la actividad 1.5.2 de la EDT. |
| R6 | Falla de integración (Inventario/Producción) | 12 | Samuel Aburto | Realizar pruebas de integración exhaustivas (punto 1.4.2) antes del despliegue final. |
| R7 | Incompatibilidad con procesos externos | 9 | Lorenzo Cotta | Establecer formatos de comunicación estándar (PDF/Excel) con las pymes externas de troquelado. |
| R8 | Pérdida de integridad de datos | 10 | Alonso González | Implementar copias de seguridad (backups) diarias automáticas en la base de datos. |
| R9 | Regulaciones de residuos ambientales | 4 | David Ramírez | Diseñar la base de datos de forma escalable para añadir campos de trazabilidad de papel reciclado a futuro. |
| R10 | Incumplimiento de Ley de Privacidad | 10 | Samuel Aburto | Implementar cifrado tipo hash para contraseñas y restringir el acceso a datos sensibles mediante roles. |

Fecha de entrega: 29/04/26 en horas de clase.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

| Criterio | Pts Máx | 100% (Logro Alto) | 75% (Logro Medio-Alto) | 60% (Logro Medio) | 25% (Logro Bajo) | 0% (No logrado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) | 20 | EDT completa, jerárquica (≥3 niveles), orientada a entregables, con codificación clara y paquetes de trabajo bien definidos. | EDT bien estructurada, con niveles adecuados, pero con leves omisiones o menor claridad en la descomposición. | EDT parcialmente desarrollada, con falta de profundidad o mezcla de tareas y entregables. | EDT incompleta, desordenada o mal estructurada. | No presenta. |
| Calidad de la EDT | 10 | Actividades coherentes, bien definidas y alineadas con el alcance del proyecto. | Actividades mayormente coherentes con leves inconsistencias. | Actividades poco claras o parcialmente alineadas. | Actividades incorrectas o desconectadas del proyecto. | No presenta. |
| Carta Gantt (estructura y planificación) | 20 | Gantt completo con actividades derivadas de la EDT, duraciones realistas, dependencias claras y hitos definidos. | Gantt adecuado con leves fallas en duraciones o dependencias. | Gantt incompleto o con estimaciones poco realistas. | Gantt desorganizado o incorrecto. | No presenta. |
| Gestión del tiempo (realismo y coherencia) | 10 | Planificación realista, coherente con el contexto académico y alcance del proyecto. | Planificación adecuada con pequeñas inconsistencias. | Planificación poco realista o ajustada sin justificación. | Planificación incoherente o inviable. | No presenta. |
| Identificación de riesgos | 10 | Riesgos relevantes, específicos del proyecto y bien redactados (≥5). | Riesgos adecuados pero con menor especificidad o relevancia. | Riesgos genéricos o poco relacionados con el proyecto. | Riesgos mal definidos o irrelevantes. | No presenta. |
| Análisis de riesgos | 10 | Evaluación clara de probabilidad e impacto, con correcta priorización del riesgo. | Análisis adecuado con leves inconsistencias. | Análisis superficial o incompleto. | Análisis incorrecto o mal aplicado. | No presenta. |
| Plan de respuesta a riesgos | 10 | Estrategias claras (mitigar, evitar, etc.) con acciones concretas y aplicables. | Estrategias adecuadas pero poco detalladas. | Estrategias poco claras o generales. | Estrategias incorrectas o irrelevantes. | No presenta. |
| Matriz de riesgos (visualización) | 5 | Matriz clara, bien estructurada y coherente con el análisis realizado. | Matriz comprensible con leves errores. | Matriz poco clara o incompleta. | Matriz incorrecta o confusa. | No presenta. |
| Coherencia global del plan | 3 | Total coherencia entre EDT, Gantt y riesgos con el problema y alcance del proyecto. | Coherencia general con leves inconsistencias. | Coherencia parcial. | Incoherencias evidentes. | Sin coherencia. |
| Presentación del informe | 2 | Documento ordenado, claro, profesional y sin errores formales. | Buena presentación con errores menores. | Presentación aceptable con problemas de orden. | Documento desordenado. | No cumple formato. |